| 事项 | 序号 | 内容及要求 | 地点 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 到 现 场 布 置 | 1 | 报到现场的规划、区域划分及整体设计；统一制作各办理处标志牌 | 体育馆 | 协调调度组 | 刘盛贤 | 6号上午完成 |
|  | 2 | 青年志愿者由专人选拔、培训、管理，挂牌进出；东西两门设置行车线路图（简洁直观），校园内指示牌制作及安放；报到流程图制作并安放到报到现场；入场券制作和发放。东大门6号上午开始安排志愿者接待。 | 校园内、体育馆 | 引导服务组 | 张衡宇 | 7号上午完成 |
|  | 3 | 体育馆内铺地毯；桌椅、电源布置；安排专人值班保证照明及电源；体育馆东、南走廊内摆放休息桌椅；饮水供应（12台饮水机及纸杯）。 | 体育馆 | 后勤保障组 | 孙 政 | 6号上午完成 |
|  | 4 | 网线的连接、调试、畅通，数字迎新系统调试、培训和演练 | 体育馆 | 后勤保障组 | 白海云 | 7号上午完成 |
|  | 5 | 收费系统安装、调试 | 体育馆 | 财务收费组 | 耿庆春 | 7号上午完成 |
|  | 6 | 办公楼标语；7、8、9日备用两辆车；报到现场安装电话；校园内车辆 | 行政楼、体育馆 | 引导服务组 | 黄宝玲 | 7号下午完成 |
|  | 7 | 东西校区的迎新氛围营造（拱门、宣传横幅、彩旗等），内外媒体宣传；现场广播；各学院宣传板摆放位置的划定及管理 | 校园内、体育馆 | 文化宣传组 | 方桐清 | 7号上午完成 |
|  | 8 | 各学院宣传板、辅导员名单及联系方式等制作并按照宣传部要求摆放 | 体育馆南门广场 | 各学院 | 各学院 副书记 | 7号上午完成 |
|  | 9 | 交通、车辆管理；接待现场及校园内安保、消防工作；突发事件处理 | 体育馆、校园内 | 安全保卫组 | 李存健 | 7号上午完成 |
| 提前报到 | 10 | 由二级学院及公寓负责安排住宿，其他手续8号、9号正常办理。 | 各学院、公寓办 | 相关单位 | 刘盛贤 | 随时接待 |
| 住宿安排 | 11 | 发放公寓物品、安排学生住宿、家长免费休息室内物品、公寓处标语 | 公寓区 | 学工处 | 李大勇 | 随时接待 |
| 车站接站 | 12 | 联系接站用大客车；指定各学院教师配合（人员同去年），提前开会进行分工，7号晚东站入住宾馆 | 火车、汽车、高铁站 | 学工处 招就处 | 赵 岚 | 7号进场 |

附件1：                     2012级新生报到工作任务及责任单位、责任人

备注：1、接站车辆由西门进出。自备车一律由东校区南马路进入报到现场。自行报到者在东大门由面包车载入报到现场。公寓区内严禁私家车入内。2、公用物品由后勤处、保卫处保管；专用物品、各部门资料等由使用单位分别保管。3、每天8：00、11：30、15：30、17：30各学院填报报到人员数量表送信息统计组。4、报到期间一律不调整专业、不免除学费，绿色通道人员应交纳体检费。5、公寓值班人员6日到位。